## Dashboard_Resumen
DASHBOARD GERENCIAL - ANÁLISIS DE PORTAFOLIO
KPI | Valor | Unidad | Estado | Target | Tipo
Proyectos_Activos | 8 | proyectos | normal | 8 | count
Tareas_Totales | 103 | tareas | normal | 100 | count
Horas_Totales | 2254 | hrs | normal | 2500 | hours
Ocupacion_Fabrica | 102.9 | % | warning | 100 | percentage
Recursos_Criticos | 4 | recursos | critical | 0 | count
Deficit_Neto | -7.1 | dias | warning | 0 | days
Capacidad_Disponible | 11.3 | dias | good | 10 | days

## Recursos
Recurso | Tareas | Proyectos | Horas_Necesarias | Horas_Disponibles | Ocupacion_% | Deficit_Hrs | Capacidad_Hrs | Max_Concurrentes | Estado | Categoria
Freelancer | 1 | 1 | 387 | 276 | 140.2174 | 111 | 0 | 0 | Critico | sobrecargado
Felipe Hurtado | 16 | 3 | 234 | 215 | 108.8372 | 19 | 0 | 2 | Alerta | al_limite
Eliseo Torres | 22 | 1 | 360 | 332 | 108.4337 | 28 | 0 | 4 | Alerta | al_limite
Andres Vallejo | 15 | 3 | 360 | 353 | 101.983 | 7 | 0 | 6 | Alerta | al_limite
Christian Contreras | 6 | 3 | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | Normal | optimo
Daniel Gallego | 12 | 5 | 243 | 258 | 94.186 | 0 | 15 | 4 | Normal | optimo
Evilio Polo | 21 | 5 | 382.5 | 438 | 87.3288 | 0 | 55.5 | 7 | Normal | optimo
Juan David | 8 | 4 | 90 | 121 | 74.3802 | 0 | 31 | 2 | Subcargado | con_capacidad

## Proyectos
Proyecto | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Fecha_Entrega | Dias_Calendario | Tareas | Horas_Totales | Recursos | Estado | Prioridad
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 2025-12-15 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 46 | 51 | 855 | 7 | En_Progreso | Alta
Onvif Certificacion | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 43 | 1 | 387 | 1 | Programado | Baja
Chatbot | 2025-12-11 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 35 | 13 | 279 | 4 | En_Progreso | Alta
Ceres | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 12 | 12 | 198 | 4 | En_Progreso | Media
XTAM NOC Integrado manttoGuard | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 26 | 6 | 198 | 4 | Programado | Baja
Otros Prioritarios | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 9 | 10 | 157.5 | 2 | En_Progreso | Media
Control Asistencia | 2025-12-18 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 20 | 4 | 90 | 3 | En_Progreso | Baja
Informe Mensual | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 6 | 90 | 2 | En_Progreso | Alta

## Horas
Recurso con IA | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total Horas | Recurso sin IA | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total Horas
Andres Vallejo | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 390 | Andres Vallejo | 40 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 256
Felipe Hurtado | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 230 | Felipe Hurtado | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 152
Eliseo Torres | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 390 | Eliseo Torres | 40 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 256
Christian Contreras | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 390 | Christian Contreras | 40 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 256
Juan David Sanchez | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 390 | Juan David Sanchez | 40 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 256
Daniel Gallego | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | Daniel Gallego | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140
Evilio Polo | 60 | 0 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 220 | Evilio Polo | 40 | 0 | 32 | 32 | 40 | 0 | 0 | 144
total horas | 390 | 280 | 280 | 280 | 330 | 330 | 330 | 2220 | total horas | 260 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 1460

## Matriz_Horas
Proyecto | Andres Vallejo | Christian Contreras | Daniel Gallego | Eliseo Torres | Evilio Polo | Felipe Hurtado | Freelancer | Juan David | Leonel Beltran | Sebastian Hernandez | Total
Ceres | 0 | 0 | 63 | 0 | 18 | 90 | 0 | 27 | 0 | 0 | 198
Chatbot | 0 | 0 | 63 | 0 | 153 | 36 | 0 | 27 | 0 | 0 | 279
Control Asistencia | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 90
Informe Mensual | 0 | 27 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
Onvif Certificacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387
Otros Prioritarios | 27 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5
XTAM NOC Integrado manttoGuard | 45 | 117 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 198
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 288 | 36 | 27 | 360 | 18 | 108 | 0 | 18 | 0 | 0 | 855
TOTAL | 360 | 180 | 243 | 360 | 382.5 | 234 | 387 | 90 | 9 | 9 | 2254.5

## Tareas
ID | Proyecto | Fase | Actividad | Responsable | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Duracion_Dias | Horas_Estimadas | Avance_Real_% | Estado
1 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 3.2 | Conector Nat Router / Sirena | Eliseo Torres | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 9 | 0 | Programado
2 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 3.4 | Integracion a Whatsapp | Eliseo Torres | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 9 | 0 | Programado
3 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 4.1 | Metodos CRUD SITIOS , XTAM VIDEO | Felipe Hurtado | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 9 | 0 | Programado
4 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 4.2 | Metodos CRUD XTAM ALARM | Felipe Hurtado | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 9 | 0 | Programado
5 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 4.3 | Metodos CRUD MiniIoT | Felipe Hurtado | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 9 | 0 | Programado
6 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 4.4 | Metodos Funcionales Grabaciones(Bookmarks, insert, delete, get, convert mp4 get m3u8) | Felipe Hurtado | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2 | 18 | 0 | Programado
7 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 4.5 | Metodos Funcionales MiniIoT(C, F, D) | Felipe Hurtado | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 9 | 0 | Programado
8 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 4.6 | Metodos Cadena de Custodia (Snapchots,CRUD SPOA, PDF, HASH) | Christian Contreras | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 4 | 36 | 0 | Programado
9 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 4.7 | Metodos Funcionales Streaming(BandSafe, logs) | Felipe Hurtado | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | 9 | 0 | Programado
10 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 4.8 | Metodos NOC(E.S,iot,telemetria by soft) | Eliseo Torres | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2 | 18 | 0 | Programado
11 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 4.9 | Analiticas from XTAM EDGE | Felipe Hurtado | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 9 | 0 | Programado
12 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 5 | Metodos sync XTAM EDGE | Felipe Hurtado | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 9 | 0 | Programado
13 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 5.1 | Metodos Dashboards DATA AND ANALITYCS | Evilio Polo | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2 | 18 | 0 | Programado
14 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 5.2 | Mapas( XTAM VIDEO , SIRENAS, BOTONES,CAMARAS, MiniIoT) | Eliseo Torres | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 1 | 9 | 0 | Programado
15 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 5.3 | Metodos Servicios NOC (E.S,SMS Service, cambio de escena, etc.) | Eliseo Torres | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2 | 18 | 0 | Programado
16 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 5.4 | Notificaciones y alarmas del sistema | Eliseo Torres | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2 | 18 | 0 | Programado
17 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 5.5 | Página Funcionales Grabaciones(Bookmarks, cadena de custodia) | Andres Vallejo | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 6 | 54 | 0 | Programado
18 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 5.6 | Página Funcionales Streaming(Corte de video, logs auditoria) | Andres Vallejo | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2 | 18 | 0 | Programado
19 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 5.7 | Dashboard Estado del sistema ( Cámaras, Sitios) | Andres Vallejo | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 9 | 0 | Programado
20 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 5.8 | Dashboard Analiticas from XTAM EDGE | Andres Vallejo | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2 | 18 | 0 | Programado
21 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 5.9 | Mapas( XTAM VIDEO , SIRENAS, BOTONES,CAMARAS, MiniIoT) | Andres Vallejo | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2 | 18 | 0 | Programado
22 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 6 | Notificaciones y alarmas del sistema ( alarmas analitica, NOC y botones) | Andres Vallejo | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 9 | 0 | Programado
23 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 6.1 | Dashboards DATA AND ANALITYCS Reportes | Andres Vallejo | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 4 | 36 | 0 | Programado
24 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 6.2 | Dashboard NOC (E.S,SMS Service, cambio de escena, etc.) | Andres Vallejo | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2 | 18 | 0 | Programado
25 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 6.3 | Página Funcionales MiniIoT ( Reportes , mapa e inventario) | Andres Vallejo | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 4 | 36 | 0 | Programado
26 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 6.4 | Página CRUD XTAM ALARM ( Crear abonados, botones, sirenas) | Andres Vallejo | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 2 | 18 | 0 | Programado
27 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 6.5 | Página CRUD SITIOS , XTAM VIDEO | Andres Vallejo | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 2 | 18 | 0 | Programado
28 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 6.6 | Páginas CRUD MiniIoT | Andres Vallejo | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 2 | 18 | 0 | Programado
29 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 6.7 | Dashboard Logs y Auditoría | Andres Vallejo | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | 18 | 0 | Programado
30 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 6.8 | SQLLite | Eliseo Torres | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 3 | 27 | 0 | Programado
31 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 6.9 | Analiticas conteo de Personas metadata | Eliseo Torres | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 3 | 27 | 0 | Programado
32 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7 | Analiticas conteo de vehiculos metadata | Eliseo Torres | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 3 | 27 | 0 | Programado
33 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.1 | Analiticas clasificación vehiculos metadata | Eliseo Torres | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2 | 18 | 0 | Programado
34 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.2 | Analiticas detección de multitudes metadata | Eliseo Torres | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 3 | 27 | 0 | Programado
35 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.3 | Streaming por monitor (kiosko) | Eliseo Torres | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2 | 18 | 0 | Programado
36 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.4 | Servicio Streaming 4 camaras | Eliseo Torres | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | 9 | 0 | Programado
37 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.5 | Servicio Grabaciones 4 camaras | Eliseo Torres | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 9 | 0 | Programado
38 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.6 | Delete Grabaciones, Insert Grabaciones | Eliseo Torres | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2 | 18 | 0 | Programado
39 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.7 | DVR Finder | Eliseo Torres | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | 9 | 0 | Programado
40 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.8 | Watchdogs | Eliseo Torres | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2 | 18 | 0 | Programado
41 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.9 | XTAM EDGE API (Sirena service proxy) | Eliseo Torres | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2 | 18 | 0 | Programado
42 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 8 | XTAM sync configuracion( red, vpn zerotier, onvif) | Eliseo Torres | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2 | 18 | 0 | Programado
43 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 8.1 | XTAM EDGE NOC ( telemetria by soft mqtt ) | Eliseo Torres | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | 9 | 0 | Programado
44 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 8.2 | Hardening | Eliseo Torres | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 1 | 9 | 0 | Programado
45 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 8.3 | ONVIF | Eliseo Torres | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | 18 | 0 | Programado
46 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.1 | Despliegue ambiente de pruebas | Felipe Hurtado | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 9 | 0 | Programado
47 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.2 | Testing | Daniel Gallego | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2 | 18 | 0 | Programado
48 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.3 | Documentación Final | Juan David | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 1 | 9 | 0 | Programado
49 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.4 | Despliegue ambiente de prod | Felipe Hurtado | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 | 18 | 0 | Programado
50 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.5 | Testing produccion | Daniel Gallego | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | 9 | 0 | Programado
51 | XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 7.6 | Capacitación | Juan David | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 9 | 0 | Programado
52 | Informe Mensual | 1.1 | Desarrollo de la sección 6 | Evilio Polo | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 2 | 18 | 0 | Completado
53 | Informe Mensual | 1.3 | Desarrollo de la sección 10 | Christian Contreras | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2 | 18 | 0 | Programado
54 | Informe Mensual | 1.4 | Desarrollo de la sección 12 | Evilio Polo | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2 | 18 | 0 | Programado
55 | Informe Mensual | 1.5 | Desarrollo de sección de indices | Evilio Polo | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 9 | 0 | Programado
56 | Informe Mensual | 1.6 | Desarrollo de sección de tablas | Christian Contreras | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 9 | 0 | Programado
57 | Informe Mensual | 1.7 | Configuración y Seguridad | Evilio Polo | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 2 | 18 | 0 | Completado
58 | Chatbot | 3.6 | Integración LLM | Felipe Hurtado | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2 | 18 | 0 | En_Progreso
59 | Chatbot | 4.1 | Interfaz Web | Evilio Polo | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 5 | 45 | 50 | Programado
60 | Chatbot | 4.2 | Manejo de Estados | Evilio Polo | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 2 | 18 | 0 | Programado
61 | Chatbot | 5.1 | Procesamiento Documentos | Evilio Polo | 2025-12-26 | 2026-01-03 | 4 | 36 | 0 | Programado
62 | Chatbot | 5.2 | Configuración GLPI | Evilio Polo | 2025-12-26 | 2026-01-03 | 2 | 18 | 0 | Programado
63 | Chatbot | 5.3 | Configuración ManttoGuard | Evilio Polo | 2025-12-30 | 2026-01-03 | 2 | 18 | 0 | Programado
64 | Chatbot | 5.4 | Logs y Auditoría | Evilio Polo | 2025-12-30 | 2026-01-03 | 2 | 18 | 0 | Programado
65 | Chatbot | 6.2 | Pruebas de Sistema | Daniel Gallego | 2026-01-03 | 2026-01-11 | 3 | 27 | 0 | Programado
66 | Chatbot | 6.3 | Pruebas Seguridad | Daniel Gallego | 2026-01-07 | 2026-01-11 | 2 | 18 | 0 | Programado
67 | Chatbot | 6.4 | UAT | Juan David | 2026-01-07 | 2026-01-11 | 2 | 18 | 0 | Programado
68 | Chatbot | 7.1 | Despliegue Producción | Felipe Hurtado | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 2 | 18 | 0 | Programado
69 | Chatbot | 7.2 | Capacitación Usuarios | Daniel Gallego | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 2 | 18 | 0 | Programado
70 | Chatbot | 7.3 | Documentación Final | Juan David | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 1 | 9 | 0 | Programado
71 | Ceres | 4.5 | Dashboard Balance Scorecard | Felipe Hurtado | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 3 | 27 | 0 | Programado
72 | Ceres | 5.1 | Servicio de notificaciones | Felipe Hurtado | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 3 | 27 | 0 | Programado
73 | Ceres | 5.2 | Integración OAuth/SSO | Felipe Hurtado | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 3 | 27 | 0 | Programado
74 | Ceres | 6.1 | Pruebas unitarias | Daniel Gallego | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2 | 18 | 0 | Programado
75 | Ceres | 6.2 | Pruebas integrales | Daniel Gallego | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2 | 18 | 0 | Programado
76 | Ceres | 6.3 | Pruebas de UI | Daniel Gallego | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2 | 18 | 0 | Programado
77 | Ceres | 7.1 | Configuración de servidores | Evilio Polo | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2 | 18 | 0 | Programado
78 | Ceres | 7.2 | Montaje en producción | Felipe Hurtado | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 9 | 0 | Programado
79 | Ceres | 7.4 | Validación | Juan David | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | 9 | 0 | Programado
80 | Ceres | 8.1 | Documentación final | Daniel Gallego | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 1 | 9 | 0 | Programado
81 | Ceres | 8.2 | Acta de cierre | Juan David | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 1 | 9 | 0 | Programado
82 | Ceres | 8.3 | Lecciones aprendidas | Juan David | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 1 | 9 | 0 | Programado
83 | Otros Prioritarios | 1.1 | Actualizacion de Inventarios Bogota | Andres Vallejo | 2025-12-12 | 2025-12-14 | 3 | 27 | 0 | Completado
84 | Otros Prioritarios | 1.2 | Informe Estructura Documental | Evilio Polo | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 1 | 9 | 0 | Completado
85 | Otros Prioritarios | 2.1 | Agregar tabla de Disponibilidad y Fuentes de datos en informe final | Evilio Polo | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0.5 | 4.5 | 0 | Completado
86 | Otros Prioritarios | 2.2 | Cambio de gerente | Evilio Polo | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0.5 | 4.5 | 0 | Completado
87 | Otros Prioritarios | 2.2 | Modificar la linea base de proyecto(Incluye eliminacion de entregables) | Evilio Polo | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0.5 | 4.5 | 0 | Completado
88 | Otros Prioritarios | 2.2 | Proyeccion de facturacion Semanal | Evilio Polo | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.5 | 4.5 | 0 | Programado
89 | Otros Prioritarios | 2.2 | Proyeccion de entregables/documentos Semanal | Evilio Polo | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.5 | 4.5 | 0 | Programado
90 | Otros Prioritarios | 2.2 | Calculo de proyectos exitosos | Evilio Polo | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.5 | 4.5 | 0 | Programado
91 | Otros Prioritarios | 3.1 | Desarrollo | Evilio Polo | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 10 | 90 | 0 | Completado
92 | Otros Prioritarios | 3.2 | Pruebas | Evilio Polo | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0.5 | 4.5 | 0 | Completado
93 | Control Asistencia | 1.1 | Instalacion de nuevas camaras | Sebastian Hernandez | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 9 | 0 | Programado
94 | Control Asistencia | 1.2 | Kiosco (Panel) | Leonel Beltran | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 9 | 0 | Programado
95 | Control Asistencia | 1.3 | Pruebas | Daniel Gallego | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 3 | 27 | 0 | Programado
96 | Control Asistencia | 1.4 | Enrolamiento | Daniel Gallego | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 5 | 45 | 0 | Programado
97 | Onvif Certificacion | 1.1 | Desarrollo de Perfiles | Freelancer | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 43 | 387 | 0 | Programado
98 | XTAM NOC Integrado manttoGuard | 1.1 | Estado del sistema | Christian Contreras | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 5 | 45 | 0 | Programado
99 | XTAM NOC Integrado manttoGuard | 1.2 | Integracion con MiniIOT | Andres Vallejo | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | 45 | 0 | Programado
100 | XTAM NOC Integrado manttoGuard | 1.3 | Asociacion de XTAM VIDEO y SITIOS | Christian Contreras | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 3 | 27 | 0 | Programado
101 | XTAM NOC Integrado manttoGuard | 1.4 | Estado de sistema de Routers | Juan David | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2 | 18 | 0 | Programado
102 | XTAM NOC Integrado manttoGuard | 1.5 | Mapa | Christian Contreras | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 45 | 0 | Programado
103 | XTAM NOC Integrado manttoGuard | 1.6 | Panel de alarmas y notificaciones | Daniel Gallego | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 2 | 18 | 0 | Programado

## Solapamientos
Recurso | Tareas_Totales | Proyectos | Max_Concurrentes | Nivel_Riesgo
Evilio Polo | 21 | 5 | 7 | Critico
Andres Vallejo | 15 | 3 | 6 | Critico
Daniel Gallego | 12 | 5 | 4 | Alto
Eliseo Torres | 22 | 1 | 4 | Alto
Felipe Hurtado | 16 | 3 | 2 | Medio
Juan David | 8 | 4 | 2 | Medio
Christian Contreras | 6 | 3 | 0 | Bajo
Freelancer | 1 | 1 | 0 | Bajo
Leonel Beltran | 1 | 1 | 0 | Bajo
Sebastian Hernandez | 1 | 1 | 0 | Bajo

## Timeline
Proyecto | Tarea_ID | Tarea | Responsable | Start_Date | End_Date | Duration_Days | Progress_% | Color
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T1 | Conector Nat Router / Sirena | Eliseo Torres | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T2 | Integracion a Whatsapp | Eliseo Torres | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T3 | Metodos CRUD SITIOS , XTAM VIDEO | Felipe Hurtado | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T4 | Metodos CRUD XTAM ALARM | Felipe Hurtado | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T5 | Metodos CRUD MiniIoT | Felipe Hurtado | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T6 | Metodos Funcionales Grabaciones(Bookmarks, insert, | Felipe Hurtado | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T7 | Metodos Funcionales MiniIoT(C, F, D) | Felipe Hurtado | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T8 | Metodos Cadena de Custodia (Snapchots,CRUD SPOA, P | Christian Contreras | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 5 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T9 | Metodos Funcionales Streaming(BandSafe, logs) | Felipe Hurtado | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T10 | Metodos NOC(E.S,iot,telemetria by soft) | Eliseo Torres | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T11 | Analiticas from XTAM EDGE | Felipe Hurtado | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T12 | Metodos sync XTAM EDGE | Felipe Hurtado | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T13 | Metodos Dashboards DATA AND ANALITYCS | Evilio Polo | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T14 | Mapas( XTAM VIDEO , SIRENAS, BOTONES,CAMARAS, Mini | Eliseo Torres | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T15 | Metodos Servicios NOC (E.S,SMS Service, cambio de | Eliseo Torres | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T16 | Notificaciones y alarmas del sistema | Eliseo Torres | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T17 | Página Funcionales Grabaciones(Bookmarks, cadena d | Andres Vallejo | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 5 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T18 | Página Funcionales Streaming(Corte de video, logs | Andres Vallejo | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T19 | Dashboard Estado del sistema ( Cámaras, Sitios) | Andres Vallejo | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T20 | Dashboard Analiticas from XTAM EDGE | Andres Vallejo | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 3 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T21 | Mapas( XTAM VIDEO , SIRENAS, BOTONES,CAMARAS, Mini | Andres Vallejo | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 3 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T22 | Notificaciones y alarmas del sistema ( alarmas ana | Andres Vallejo | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T23 | Dashboards DATA AND ANALITYCS Reportes | Andres Vallejo | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 4 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T24 | Dashboard NOC (E.S,SMS Service, cambio de escena, | Andres Vallejo | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 5 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T25 | Página Funcionales MiniIoT ( Reportes , mapa e inv | Andres Vallejo | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T26 | Página CRUD XTAM ALARM ( Crear abonados, botones, | Andres Vallejo | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 3 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T27 | Página CRUD SITIOS , XTAM VIDEO | Andres Vallejo | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 3 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T28 | Páginas CRUD MiniIoT | Andres Vallejo | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 3 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T29 | Dashboard Logs y Auditoría | Andres Vallejo | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T30 | SQLLite | Eliseo Torres | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 3 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T31 | Analiticas conteo de Personas metadata | Eliseo Torres | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 4 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T32 | Analiticas conteo de vehiculos metadata | Eliseo Torres | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T33 | Analiticas clasificación vehiculos metadata | Eliseo Torres | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 3 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T34 | Analiticas detección de multitudes metadata | Eliseo Torres | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 3 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T35 | Streaming por monitor (kiosko) | Eliseo Torres | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T36 | Servicio Streaming 4 camaras | Eliseo Torres | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T37 | Servicio Grabaciones 4 camaras | Eliseo Torres | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T38 | Delete Grabaciones, Insert Grabaciones | Eliseo Torres | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T39 | DVR Finder | Eliseo Torres | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T40 | Watchdogs | Eliseo Torres | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T41 | XTAM EDGE API (Sirena service proxy) | Eliseo Torres | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T42 | XTAM sync configuracion( red, vpn zerotier, onvif) | Eliseo Torres | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T43 | XTAM EDGE NOC ( telemetria by soft mqtt ) | Eliseo Torres | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T44 | Hardening | Eliseo Torres | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T45 | ONVIF | Eliseo Torres | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T46 | Despliegue ambiente de pruebas | Felipe Hurtado | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T47 | Testing | Daniel Gallego | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 4 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T48 | Documentación Final | Juan David | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 4 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T49 | Despliegue ambiente de prod | Felipe Hurtado | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T50 | Testing produccion | Daniel Gallego | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 | 0 | #e16162
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | T51 | Capacitación | Juan David | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 0 | #e16162
Informe Mensual | T52 | Desarrollo de la sección 6 | Evilio Polo | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 3 | 0 | #3498db
Informe Mensual | T53 | Desarrollo de la sección 10 | Christian Contreras | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2 | 0 | #3498db
Informe Mensual | T54 | Desarrollo de la sección 12 | Evilio Polo | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2 | 0 | #3498db
Informe Mensual | T55 | Desarrollo de sección de indices | Evilio Polo | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 0 | #3498db
Informe Mensual | T56 | Desarrollo de sección de tablas | Christian Contreras | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 0 | #3498db
Informe Mensual | T57 | Configuración y Seguridad | Evilio Polo | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 3 | 0 | #3498db
Chatbot | T58 | Integración LLM | Felipe Hurtado | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 5 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T59 | Interfaz Web | Evilio Polo | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 8 | 50 | #00d2ff
Chatbot | T60 | Manejo de Estados | Evilio Polo | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 4 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T61 | Procesamiento Documentos | Evilio Polo | 2025-12-26 | 2026-01-03 | 9 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T62 | Configuración GLPI | Evilio Polo | 2025-12-26 | 2026-01-03 | 9 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T63 | Configuración ManttoGuard | Evilio Polo | 2025-12-30 | 2026-01-03 | 5 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T64 | Logs y Auditoría | Evilio Polo | 2025-12-30 | 2026-01-03 | 5 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T65 | Pruebas de Sistema | Daniel Gallego | 2026-01-03 | 2026-01-11 | 9 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T66 | Pruebas Seguridad | Daniel Gallego | 2026-01-07 | 2026-01-11 | 5 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T67 | UAT | Juan David | 2026-01-07 | 2026-01-11 | 5 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T68 | Despliegue Producción | Felipe Hurtado | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 4 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T69 | Capacitación Usuarios | Daniel Gallego | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 4 | 0 | #00d2ff
Chatbot | T70 | Documentación Final | Juan David | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 4 | 0 | #00d2ff
Ceres | T71 | Dashboard Balance Scorecard | Felipe Hurtado | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2 | 0 | #9b59b6
Ceres | T72 | Servicio de notificaciones | Felipe Hurtado | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2 | 0 | #9b59b6
Ceres | T73 | Integración OAuth/SSO | Felipe Hurtado | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2 | 0 | #9b59b6
Ceres | T74 | Pruebas unitarias | Daniel Gallego | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1 | 0 | #9b59b6
Ceres | T75 | Pruebas integrales | Daniel Gallego | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2 | 0 | #9b59b6
Ceres | T76 | Pruebas de UI | Daniel Gallego | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | 0 | #9b59b6
Ceres | T77 | Configuración de servidores | Evilio Polo | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | 0 | #9b59b6
Ceres | T78 | Montaje en producción | Felipe Hurtado | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 0 | #9b59b6
Ceres | T79 | Validación | Juan David | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | 0 | #9b59b6
Ceres | T80 | Documentación final | Daniel Gallego | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 0 | 0 | #9b59b6
Ceres | T81 | Acta de cierre | Juan David | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 0 | 0 | #9b59b6
Ceres | T82 | Lecciones aprendidas | Juan David | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 0 | 0 | #9b59b6
Otros Prioritarios | T83 | Actualizacion de Inventarios Bogota | Andres Vallejo | 2025-12-12 | 2025-12-14 | 3 | 0 | #f39c12
Otros Prioritarios | T84 | Informe Estructura Documental | Evilio Polo | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 3 | 0 | #f39c12
Otros Prioritarios | T85 | Agregar tabla de Disponibilidad y Fuentes de datos | Evilio Polo | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 1 | 0 | #f39c12
Otros Prioritarios | T86 | Cambio de gerente | Evilio Polo | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 1 | 0 | #f39c12
Otros Prioritarios | T87 | Modificar la linea base de proyecto(Incluye elimin | Evilio Polo | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 1 | 0 | #f39c12
Otros Prioritarios | T88 | Proyeccion de facturacion Semanal | Evilio Polo | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 0 | #f39c12
Otros Prioritarios | T89 | Proyeccion de entregables/documentos Semanal | Evilio Polo | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 0 | #f39c12
Otros Prioritarios | T90 | Calculo de proyectos exitosos | Evilio Polo | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 0 | #f39c12
Otros Prioritarios | T91 | Desarrollo | Evilio Polo | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 1 | 0 | #f39c12
Otros Prioritarios | T92 | Pruebas | Evilio Polo | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 1 | 0 | #f39c12
Control Asistencia | T93 | Instalacion de nuevas camaras | Sebastian Hernandez | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 0 | #e74c3c
Control Asistencia | T94 | Kiosco (Panel) | Leonel Beltran | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 0 | #e74c3c
Control Asistencia | T95 | Pruebas | Daniel Gallego | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 5 | 0 | #e74c3c
Control Asistencia | T96 | Enrolamiento | Daniel Gallego | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 8 | 0 | #e74c3c
Onvif Certificacion | T97 | Desarrollo de Perfiles | Freelancer | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 43 | 0 | #ffa500
XTAM NOC Integrado manttoGuard | T98 | Estado del sistema | Christian Contreras | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 5 | 0 | #27ae60
XTAM NOC Integrado manttoGuard | T99 | Integracion con MiniIOT | Andres Vallejo | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | 0 | #27ae60
XTAM NOC Integrado manttoGuard | T100 | Asociacion de XTAM VIDEO y SITIOS | Christian Contreras | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 3 | 0 | #27ae60
XTAM NOC Integrado manttoGuard | T101 | Estado de sistema de Routers | Juan David | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2 | 0 | #27ae60
XTAM NOC Integrado manttoGuard | T102 | Mapa | Christian Contreras | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 0 | #27ae60
XTAM NOC Integrado manttoGuard | T103 | Panel de alarmas y notificaciones | Daniel Gallego | 2026-02-02 | 2026-01-30 | -2 | 0 | #27ae60

## Metricas_Graficos
DATOS PARA VISUALIZACIONES
Proyecto | Horas | Porcentaje
XTAM VMS - XTAM EDGE - Sirena | 855 | 37.9242
Onvif Certificacion | 387 | 17.1657
Chatbot | 279 | 12.3752
Ceres | 198 | 8.7824
XTAM NOC Integrado manttoGuard | 198 | 8.7824
Otros Prioritarios | 157.5 | 6.986
Informe Mensual | 90 | 3.992
Control Asistencia | 90 | 3.992
Recurso | Ocupacion_% | Estado
Freelancer | 140.2174 | Critico
Felipe Hurtado | 108.8372 | Critico
Eliseo Torres | 108.4337 | Critico
Andres Vallejo | 101.983 | Critico
Sebastian Hernandez | 100 | Normal
Christian Contreras | 100 | Normal
Leonel Beltran | 100 | Normal
Daniel Gallego | 94.186 | Normal
Evilio Polo | 87.3288 | Normal
Juan David | 74.3802 | Normal